## Hoja1
Dias | time axis 2015-02-01 to 2015-03-27
Identificacion de problemas, oportunidades y objetivos | bar: 2015-02-01 to 2015-02-07
Visita Al CIAC para obtener formularios a llenar | bar: 2015-02-01
Visita al CIAC para obtener cita para entrevista | bar: 2015-02-02
Visita al CIAC para conocer el Sistema Actual | bar: 2015-02-03
Visita al CIAC para entrevistar a la Directora General | bar: 2015-02-04
Analisis de las necesidades | bar: 2015-02-05 to 2015-02-06
Planteamiento del problema a resolver | bar: 2015-02-07
Determinacion de los requerimientos de informacion | bar: 2015-02-03 to 2015-02-14
Consulta de los metodos utilizados actualmente | bar: 2015-02-03 to 2015-02-11
Investigacion de la competencia | bar: 2015-02-09 to 2015-02-14
Analisis de las necesidades del sistema | bar: 2015-02-13 to 2015-02-21
Consulta de los formularios utilizados | bar: 2015-02-13 to 2015-02-21
Claisficacion de preguntas de los formularios | bar: 2015-02-16 to 2015-02-24
Diseñado del sistema recomendado
Diseño de la ventana de login | bar: 2015-02-19 to 2015-03-05
Diseño de la ventana del administrador del sistema | bar: 2015-02-19
Diseño de la ventana de Registro de empleado | bar: 2015-02-20
Diseño de la ventana de ventana de empleado nuevo | bar: 2015-02-21
Diseño de la ventana de Pacientes | bar: 2015-02-22
Diseño de la ventana de Búsqueda general | bar: 2015-02-23
Diseño de la ventana de Reportes | bar: 2015-02-24
Diseño de la ventana de Nuevo Reporte | bar: 2015-02-25
Diseño de la ventana de Agenda | bar: 2015-02-26
Diseño de la ventana de nuevo contacto | bar: 2015-02-27
Diseño de la ventana de Empleado | bar: 2015-02-28
Diseño de la ventana de Registro de Paciente | bar: 2015-03-01
Disñeo de la ventana de Pacientes | bar: 2015-03-02
Diseño de la ventana de reportes | bar: 2015-03-03
Diseño de la ventana de nuevo reporte | bar: 2015-03-04
Diseño de la ventana de Edicion de reporte | bar: 2015-03-05
Desarrollo y documentacion del software | bar: 2015-03-06 to 2015-03-27
Desarrollo de interfaz de la ventana de login | bar: 2015-03-06
Desarrollo de programación de la ventana de login | bar: 2015-03-07
Desarrollo de la interfaz de la ventana de administrador del sistema | bar: 2015-03-07
Desarrollo de programación de la ventana del administrador del sistema | bar: 2015-03-08
desarrollo de la interfaz de la venta de registro de empleado | bar: 2015-03-08
Desarrollo de programación de la ventana de Registro de empleado | bar: 2015-03-09
Desarrollo de la interfaz de la ventana de nuevo empleado | bar: 2015-03-09
Desarrollo de programación de la ventana de empleado nuevo | bar: 2015-03-10
Desarrollo de la interfaz de la ventana de pacientes | bar: 2015-03-10
Desarrollo de programación de la ventana de Pacientes | bar: 2015-03-11
Desarrollo de la interfaz de la ventana de busqueda general | bar: 2015-03-11
Desarrollo de programación de la ventana de Búsqueda general | bar: 2015-03-12
Desarrollo de la interfaz de la ventana de busqueda general | bar: 2015-03-12
Desarrollo de la interfaz de la ventana de Reportes | bar: 2015-03-13
Desarrollo de programación de la ventana de Reportes | bar: 2015-03-13
Desarrollo de programación de la ventana de Nuevo Reporte | bar: 2015-03-14
Desarrollo de la interfaz de la ventana de Nuevo Reporte | bar: 2015-03-14
Desarrollo de programación de la ventana de Agenda | bar: 2015-03-15
Desarrollo de la interfaz de la ventana de Agenda | bar: 2015-03-15
Desarrollo de programación de la ventana de nuevo contacto | bar: 2015-03-16
Desarrollo de la interfaz de la ventana de nuevo contacto | bar: 2015-03-16
Desarrollo de programación de la ventana de Empleado | bar: 2015-03-17
Desarrollo de la interfaz de la ventana de Empleado | bar: 2015-03-17
Desarrollo de programación de la ventana de Registro de Paciente | bar: 2015-03-18
Desarrollo de la interfaz de la ventana de Registro de Paciente | bar: 2015-03-18
Desarrollo de programación de la ventana de Pacientes | bar: 2015-03-19
Desarrollo de la interfaz de la ventana de Pacientes | bar: 2015-03-19
Desarrollo de programación de la ventana de reportes | bar: 2015-03-20
Desarrollo de la interfaz de la ventana de reportes | bar: 2015-03-20
Desarrollo de programación de la ventana de nuevo reporte | bar: 2015-03-21
Desarrollo de la interfaz de la ventana de nuevo reporte | bar: 2015-03-21
Desarrollo de programación de la ventana de Edicion de reporte | bar: 2015-03-22
Desarrollo de la interfaz de la ventana de Edicion de reporte | bar: 2015-03-22
Desarrollo de la conexión de SQL con Visual Studio | bar: 2015-03-23
Desarrollo de codigo sql de la tabla Usuarios | bar: 2015-03-23
Desarrollo de codigo sql de la tabla Administrador | bar: 2015-03-24
Desarrollo de codigo sql de la tabla Pacientes | bar: 2015-03-24
Desarrollo de codigo sql de la tabla Reportes | bar: 2015-03-25
Desarrollo de codigo sql de la tabla Contactos | bar: 2015-03-25
Desarrollo de codigo sql de la tabla Agenda | bar: 2015-03-26
Desarrollo de codigo sql de la tabla Psicologia | bar: 2015-03-26
Desarrollo de codigo sql de la tabla Nutrición | bar: 2015-03-27
Desarrollo de codigo sql de la tabla Medicina | bar: 2015-03-27
Pruebas y Mantenimiento